[Приказ № 615-05/20 от 5 марта 2020 г.](http://www.dagminobr.ru/documenty/prikazi_minobrnauki_rd/prikaz_6150520_ot_5_marta_2020_g)

**О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Республике Дагестан**

В целях реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», исполнения Комплекса мер («дорожной карты») по созданию Центров образования цифрового  и гуманитарного профилей «Точка роста» в Республике Дагестан в 2020 году, утвержденного распоряжением Правительства Республики Дагестан от 5 июля 2019 г. № 186-р,

**ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Создать Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центры) в образовательных организациях Республики Дагестан согласно приложению № 1.

2. Утвердить:

2.1. План первоочередных мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию Центров согласно приложению № 2;

2.2. индикативные показатели на основании базового перечня показателей результативности согласно приложению № 3;

2.3. примерное штатное расписание Центра согласно приложению № 4.

3. Образовательным организациям, указанным в приложении № 1:

3.1. Издать локальный акт о создании Центра и утвердить:

- положение о деятельности Центра;

- руководителя Центра;

- порядок решения материально-технических и имущественных вопросов Центра;

- функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории Республики Дагестан в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

- план мероприятий по созданию и функционированию Центра;

- план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.

3.2. При создании Центров руководствоваться Методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенной категории обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 г. № Р-23.

4. Учредителям образовательных организаций, указанных в приложении № 1 к настоящему приказу, обеспечить принятие (внесение изменений) в соответствующие нормативные и распорядительные акты, в том числе (при необходимости) в устав организаций, государственное (муниципальное) задание на финансовый год и плановый период и другие.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Арухову А.А.

 Приложение: [на 6 л. в 1 экз.](http://www.dagminobr.ru/storage/files/2020/prikaz/priloj_615.doc)

Приложение № 1

к приказу Минобрнауки РД  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**образовательных организаций Республики Дагестан на базе которых планируется создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципального района | Название общеобразовательной организации |
| 1 | Агульский район | МКОУ «Тпигская СОШ» |
| 2 | Акушинский район | МКОУ «Бургимакмахинская СОШ» |
| 3 | Акушинский район | МКОУ «Бутринская СОШ им. М. Саидова» |
| 4 | Ахвахский район | МБОУ «Ингердахская СОШ» |
| 5 | Ахтынский район | МКОУ «Ахтынская СОШ №1» |
| 6 | Бабаюртовский район | МКОУ «Хамаматюртовская СОШ №1 им. Р.Я. Бекишева» |
| 7 | Бабаюртовский район | МКОУ «Бабаюртовская СОШ №3 им. З.А. Мартункаева» |
| 8 | Бежтинский участок | МКОУ «Хашархотинская СОШ» |
| 9 | Ботлихский район | МКОУ «Алакский лицей» |
| 10 | Ботлихский район | МКОУ «Ансалтинская СОШ им. Нуразмаева Г.» |
| 11 | Буйнакский район | МКОУ «Верхнеказанищенская СОШ №2 им. Героя России З. Даудова» |
| 12 | Буйнакский район | МКОУ «Верхне-Дженгутайская СОШ» |
| 13 | Гунибский район | МКОУ «Мегебская СОШ» |
| 14 | Гунибский район | МКОУ «Гонодинская СОШ» |
| 15 | Дербентский район | МКОУ «Рукельская СОШ» |
| 16 | Казбековский район | МКОУ «Дубкинская СОШ им. Н. Салимханова» |
| 17 | Казбековский район | МКОУ «Дылымская гимназия имени Махмуда Салимгереева» |
| 18 | Каякентский район | МБОУ «Алходжакентская СОШ им. Ш.И. Исмаилова» |
| 19 | Каякентский район | МБОУ «Каранайаульская СОШ» |
| 20 | Кизлярский район | МКОУ «Краснооктябрьская СОШ им. Р.Гамзатова» |
| 21 | Кизлярский район | МКОУ «Кардоновская СОШ» |
| 22 | Кизлярский район | МКОУ «Цветковская гимназия» |
| 23 | Кумторкалинский район | МКОУ «Темиргоевская СОШ» |
| 24 | Курахский район | МКОУ «Моллакентская СОШ» |
| 25 | Курахский район | МКОУ «Аладашская СОШ- детский сад» |
| 26 | Кулинский район | МКОУ «Кулинская СОШ №2 им. Даххаева Г.Р.» |
| 27 | Лакский район | МКОУ «Щаринская СОШ» |
| 28 | Левашинский район | МКОУ «Левашинская СОШ №2» |
| 29 | Левашинский район | МКОУ «Мекегинская гимназия» |
| 30 | Магарамкентский район | МКОУ «Чахчах-Казмалярская СОШ им. М. М. Мерзаметова» |
| 31 | Магарамкентский район | МКОУ «Филялинская СОШ» |
| 32 | Новолакский район | МКОУ «Барчхойотарская СОШ» |
| 33 | Рутульский район | МКОУ «Хлютская СОШ» |
| 34 | Сулейман-Стальский район | МКОУ «Касумкентская СОШ №1» |
| 35 | Табасаранский район | МКОУ «Ягдыгская СОШ №1» |
| 36 | Хасавюртовский район | МКОУ «Тотурбийкалинская СОШ им. А.К.Кабардиева» |
| 37 | Хасавюртовский район | МКОУ «Карланюртовская СОШ им. А.Д. Шихалиева» |
| 38 | Хивский район | МКОУ «Ашага-Архитская СОШ им. А.С. Аллахвердиева» |
| 39 | Хивский район | МКОУ «Ашага-Яракская СОШ» |
| 40 | Хунзахский район | МКОУ «Хунзахская СОШ №1» |
| 41 | Чародинский район | МКОУ «Цурибская СОШ» |
| 42 | Шамильский район | МКОУ «Ругельдинская СОШ» |

Приложение № 2

к приказу Минобрнауки РД  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План (дорожная карта)**

**первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей   
«Точка роста» в Республике Дагестан в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Срок**  **исполнения** |
|  | Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории субъекта Российской Федерации | Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан | Февраль 2020 года |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в том числе:  1. Анализ и подбор кадрового состава Центров  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | Мониторинг Минобрнауки РД  Письмо Минобрнауки РД  Свидетельство о повышении квалификации  Отчет по программам переподготовки кадров | Май-август 2020 года |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно перечню оборудования;  - объединение конкурсных закупочных процедур | Государственные контракты на поставку оборудования | Апрель-август 2020 года |
|  | Проведение «косметического ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Отчет общеобразовательных организаций | Апрель-июль 2020 года |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | Сентябрь 2020 года |
|  | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых  (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август 2020 года |
|  | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2020 года |

Приложение № 3

к приказу Минобрнауки РД  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Индикативные показатели результативности Центра**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование индикатора/ показателя** | **Минимальное значение, начиная с 2020 года** | **Значение Республики Дагестан** | |
| **2020** | **2021** |
| 1. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центра (человек) | ∑Xi1 |  |  |
| 2. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров (человек) | ∑Yi2 |  |  |
| 3. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Математика и информатика» на базе Центров (человек) | ∑Zi3 |  |  |
| 4. | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центра | 0,7\*Pi4 |  |  |
| 5. | Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек) | 20\*I5 |  |  |
| 6. | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек) | 100\*I |  |  |
| 7. | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек) | 100\*I |  |  |
| 8. | Количество проведенных на площадке Центра социокультурных мероприятий | 5\*I |  |  |
| 9. | Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно (процентов) | 100 |  |  |
| 10. | Повышение квалификации иных сотрудников | 100 |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Xi - численность обучающихся по предмету «Технология» в i - ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

Yi - численность обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в i - ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

Zi - численность обучающихся по предмету «Математика и информатика» в i - ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

Pi - общая численность обучающихся в i - ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

I - количество Центров на территории субъекта Российской Федерации

Приложение № 4

к приказу Минобрнауки РД  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Примерное штатное расписание**

**Центра «Точка роста»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория персонала** | **Позиция (содержание деятельности)** |
| Управленческий персонал | Руководитель |
| Основной персонал  (учебная часть) | Педагог дополнительного образования |
| Педагог по шахматам |
| Педагог-организатор |
| Педагог по предмету «Физическая культура и  основы безопасности жизнедеятельности» |
| Педагог по предмету «Технология» |
| Педагог по предмету «Математика и  информатика» |